## CRONOGRMA DE EVENTOS GPI
4231 Annual audit programe 1.0/ 27.dic 2010
CRONOGRAMA DE EVENTOS GRUPO DE PARTES INTERESADAS (GPI) 2017
Cronograma de eventos GPI 2017
No. | ACTIVIDAD | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
1 | Ajuste y comunicación de los derechos del GPI respecto a informar a las autoridades, organismos de acreditación y partes interesadas, cuando Cotecna no tuviera en cuenta las recomendaciones hechas por el GPI (Procedimiento 2993 V2) | bar: 2017-06-01
2 | Revisión de acciones emprendidas como resultado de la Reunión previa | bar: 2017-06-01
3 | Elaboración plan de vinculación GPI | bar: 2017-06-01
4 | Revisión, actualización y publicación en el Blog, de la Matriz de Amenazas a la imparcialidad (incluyendo la transparencia y percepción pública) teneindo en cuenta recomendaciones del GPI | bar: 2017-06-01
5 | Contacto telefónico con los miembros GPI para anunciar la publicación de la Matriz de amenazas a la imparcialidad y recordarles el compromiso de su participación con la retroalimentación. | bar: 2017-07-01
6 | Recordar al GPI la regla para la votación de la Matriz de amenazas a la imparcialidad | bar: 2017-07-01
7 | Revisión respuesta aprobación de la Matriz de amenazas a la imparcialidad | bar: 2017-07-01
8 | Auditoría Interna Cotecna al cumplimiento de la Matriz de amenazas a la imparcialidad | bar: 2017-09-01
9 | Establecer acciones correctivas frente a los resultados No conformes de auditoría interna reealizada al cumplimiento de la Matriz de amenazas a la imparcialidad | bar: 2017-09-01
10 | Reunión anuall GPI Cotecna | bar: 2017-10-01
Programado
Ejecutado
Fecha de Actualización: junio 2017
Note on O14: cobogsguzman: A EJECUTAR EN ENERO

## Sheet1 (hidden)
AÑO | AUDITORIAS | NUMERALES NORMA ISO / 17021 |  |  |  |  | 17021-2 | 17021-3 | IAF
2015 | AUDITORIA INTERNA |  |  |  | 9.6 | 10.3.3 | 5, 7 | 5 | IAF MD 11:2013 : 2.1.5.1
| AUDITORIA EXTERNA ANAB |  |  | 8.1.4 | 9.2.5.1 c |  |  |  |  | IAF MD 1:4.1.1; 4.2.1,5.2.2;5.2.3;5.3.2;
AÑO | AUDITORIAS | NUMERALES NORMA ISO / 17021 |  |  |  |  | 17021-2 | 17021-3 | IAF
2014 | AUDITORIA INTERNA | 6.1 |  |  | 9.2 | 10.3.4 | 6 | 5
AUDITORIA EXTERNA ANAB
| NORMAS | 2014 | 2015
| NUMERALES ISO/IEC 17021 | No NC
| 6 |  | 1
| 8 |  | 1
| 9 | 1 | 1
| 10 | 1 | 1
NUMERALES ISO 17021-2
| 5.7 | 1 | 0
| 6 |  | 1
NUMERALES ISO 17021-3
| 5 | 1 | 1
IAF MD 11:2013
| 2.1.5.1 | 1
| IAF MD 1 |  | 1

## Compatibility Report (hidden)
Compatibility Report for 4231 ANNUAL AUDIT PROGRAM 2015. (COTECNET).xls
Run on 17/03/2016 10:38
The following features in this workbook are not supported by earlier versions of Excel. These features may be lost or degraded when you save this workbook in an earlier file format.
Minor loss of fidelity | # of occurrences
Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported by the selected file format. These formats will be converted to the closest format available. | 15